|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ****ТАЦИНСКИЙ РАЙОН****МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОВЫЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»****АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29 декабря 2017 г. № 100 х. Ковылкин

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 год |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 14 августа 2013 года № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения»

 П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 год согласно приложениям.

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрация Ковылкинского

сельского поселения Т.В. Лачугина

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Ковылкинского

сельского поселения № 100

от 29.12.2017г.

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Ковылкинского

сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В 2017 году были предусмотрены средства на финансирование и освоение программных мероприятий.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»согласно приложений:

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»отчетный период 12 мес. 2017 ***г***.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Ковылкинского сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

 - Сведения об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |
| 2012 год | 2013 год | 2014год | 2015год | 2016год | 2017  год | 2018Год | 2019год | 2020год |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1. | увеличение площади обкосов территории поселения, по сравнению с отчетным годом ;  | % | 70 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2. | -увеличение потребления электроэнергии светильниками уличного освещения | % | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | сохранение уровня обеспечения песком мест захоронения поселения, по сравнению с отчетным годом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Сохранение уровня численности работников, занятых на работах по благоустройству территории поселения, по сравнению с отчетным годом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

***Сведения***

***о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реа лизации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1.1 | **Основное мероприятие****«Освещение улиц»**  | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
| 1.1.1 | Мероприятие Освоение лимитов уличного освещения | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие****«Прочие мероприятия по содержанию территории поселения»**  | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
| 1.2.1 | Мероприятие по благоустройству х.Ковылкин  | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
|  | Контрольное событиепрограммы  | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
|  | **Основное мероприятие**« Содержание мест захоронений **»**  | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
|  | Мероприятие противоклещевая обработка мест захоронений | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
|  | Мероприятие противоклещевая обработка пастбищ (прогон скота) | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
| 1.3 | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |

***Сведения***

***об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета***

***и внебюджетных источников на реализацию***

***муниципальной программы*** «***Охрана окружающей среды и***

***рациональное природопользование» за 2017 г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | **«*Охрана окружающей среды и*** ***рациональное природопользование* »**  | всего  | 432,6 | 401,9 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 432,6 | 401,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | **Основное мероприятие****«Освещение улиц»**  | всего  | 157,2 | 128,3 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 157,2 | 128,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | **Основное мероприятие****«Прочие мероприятия по содержанию территории поселения»**  | всего  | 190,3 | 189,5 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 190,3 | 189,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | **Основное мероприятие****«Содержание мест захоронений»**  | всего  | 85,1 | 84,1 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 85,1 | 84,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

***Оценка эффективности реализации Программы.***

 Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств в 2017 средства на реализацию программы не предусмотрены.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 401,9 тыс. рублей / 432,6 тыс. рублей x 100% = 92,9 %

Расходы местного бюджета на

реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммымуниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители,  участники | Код бюджетной  классификации [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CRoot-pc%5CDesktop%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202016%D0%B3%5C%E2%84%9610%20%D0%BE%D1%82%2022.01.2016%D0%B3%20-%E2%84%9697%202013.docx#Par866) | Расходы [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CRoot-pc%5CDesktop%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202016%D0%B3%5C%E2%84%9610%20%D0%BE%D1%82%2022.01.2016%D0%B3%20-%E2%84%9697%202013.docx#Par867) (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017г | 2018г | 2019г | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа  | "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование" | всего [<3>](file:///C%3A%5CUsers%5CRoot-pc%5CDesktop%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202016%D0%B3%5C%E2%84%9610%20%D0%BE%D1%82%2022.01.2016%D0%B3%20-%E2%84%9697%202013.docx#Par866),в том числе: | Х  | Х | Х  | Х  | 401,9 | 0 | 0 |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы **Администрация Ковылкинского сельского поселения,**всего | 951 | Х | Х | Х | 401,9 | 0 | 0 |  |
| Соисполнитель 1-отсутствует,всего | 951 | Х | Х | Х | - | - | - |  |
| Участник 1**Администрация Ковылкинского сельского поселения,**всего | 951 | Х | Х | Х | 401,9 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | "Освещение улиц" | Исполнитель основного мероприятия 1.1. **Администрация Ковылкинского сельского поселения,** | 951 | 0503 | 0300025020 | 240 | 128,3 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2. | "Содержание мест захоронений" | Исполнитель основного мероприятия 1.2. **Администрация Ковылкинского сельского поселения,** | 951 | 0503 | 0300025040 | 240 | 84,1 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Прочее благоустройство и содержание территории" | Исполнитель основного мероприятия 1.3. **Администрация Ковылкинского сельского поселения,** | 951951 | 05030503 | 03000250300300085180 | 240240 | 168,920,6 | 00 | 00 |  |

Расходы

местного бюджета, областного бюджета

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2017г. | 2018г. | 2019г. | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа  | "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование" | всего  | 401,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 401,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |