«КОВЫЛКИНСКИЙ ВЕСТНИК»

Информационный бюллетень

Муниципального образования «Ковылкинское сельское поселение»

понедельник, 31 мая 2021 года

№ 177

____________________________________________________________________________

Российская Федерация, Ростовская область, Тацинский район

Муниципальное образование «Ковылкинское сельское поселение»

Администрация Ковылкинского сельского поселения

Официальное средство массовой информации Ковылкинского  сельского поселения «Ковылкинский вестник» издается на основании  постановления Администрации  Ковылкинского сельского поселения № 26 от 31.05.2021 «Об  утверждении  Порядка  и  сроков   разработки составления     проекта бюджета   Ковылкинского сельского поселения Тацинского района   на 2022 год  и  на плановый период 2023 и 2024 годов», постановления Администрации Ковылкинского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения № 10 а от 20.02.2020 «Об учреждении печатного средства массовой информации муниципального образования «Ковылкинское сельское поселение»» от 08.06.2020 № 22 б.

Документы, публикуемые в «Ковылкинском вестнике» соответствуют оригиналам и имеют юридическую силу.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАЦИНСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОВЫЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЛЕНИЕ» АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 31 мая 2021 г                                      №  26                      х. Ковылкин

Об утверждении Порядка и сроков разработки составления проекта бюджета Ковылкинского сельского поселения Тацинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения Тацинского района от 30 декабря 2020 года № 163 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ковылкинском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Ковылкинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Утвердить Порядок и  сроки    составления     проекта бюджета    Ковылкинского сельского поселения Тацинского района  на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению.

- Получателям средств бюджета Ковылкинского сельского поселения Тацинского района обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие при составлении проекта бюджета Ковылкинского  сельского поселения Тацинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ковылкинского

сельского поселения					                    Т.В. Лачугина

- Приложение

к постановлению Администрации

Ковылкинского сельского поселения

от  31.05.2021 года № 26

Порядок

и сроки составления проекта бюджета Ковылкинского  сельского поселения Тацинского  района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

| №п\п | Содержание мероприятия |  | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализа эффективности налоговых льгот (понижение ставок). |  | До 15.07.2021г |  | Сектор экономики и финансов |
| 2 | Разработка и представление в Финансовый отдел Администрации Тацинского района прогноза отдельных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ковылкинского сельского поселения на 2022-2024 годы и его обоснования по формам, установленным министерством финансов Ростовской области и Финансовым отделом Администрации Тацинского района |  | до 01.07.2021 уточнение данных до 01.10.2021 |  | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям |
| 3 | Разработка и представление в Финансовый отдел Администрации Тацинского района вспомогательных таблиц по формированию реестра расходных обязательств |  | до 28.04. 2021 |  | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения |
| 4 | Формирование планового реестра расходных обязательств Ковылкинского сельского поселения |  | до 06.05.2021 |  | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения |
| 5 | Разработка и представление в Финансовый отдел Администрации Тацинского района показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал в Ковылкинском сельском поселении на 2022-2024 годы | до 01.08.2021 уточнение данных до 01.10.2021 |  | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям |  |
| 6 | Предоставление в сектор экономики и финансов администрации объемов финансирования и лимитов потребления тпливно-энергетических ресурсов, водоснабжения, уличного освещения на 2022-2024 годы | до 01.08.2020 |  | Старший инспектор ЖКХ |  |
| 7 | Согласование объемов субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и средств местного бюджета в соответствии с установленным уровнем софинансирования нормативным правовым актом Правительства Ростовской области на 2021-2023 годы. Подготовка и включение в решение о бюджете Ковылкинского сельского поселения Тацинского района на 2022-2024 годы сумм собственных средств на софинансирование субсидий областного бюджета на 2022-2024 годы. | до 30.08.2021 |  | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения |  |
| 8 | Формирование параметров бюджета Ковылкинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов бюджета. | до 28.09.2021 |  | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения |  |
| 9 | Разработка проектов муниципальных программ, предлагаемых к финансированию начиная с 2022 года, а также проектов изменений в действующие муниципальные программы Ковылкинского сельского поселения. | до 10.10.2021 |  | Специалисты поселения |  |
| 10 | Формирование электронных документов для составления бюджета Ковылкинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в информационной системе "АЦК-Планирование" Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ковылкинского сельского поселения | до 01.11.2021 |  | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения |  |
| 11 | Подготовка основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики Ковылкинского сельского поселения на 2022-2024 годы | до 25.10.2021 |  | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения |  |
| 11 | Подготовка проекта решения о внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения района «Об утверждении порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ковылкинского сельского поселения бюджету Тацинского района» | до 25.10.2021 |  | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения |  |
| 12 | Подготовка и представление на рассмотрение Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения проектов решений: «О бюджете Ковылкинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-2024 годов», Проекта решения о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Ковылкинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы | Не позднее 05.11.2021 г. |  | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям |  |
| 13 | Направление в Финансовый отдел Администрации Тацинского района проекта решения «О бюджете Ковылкинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». | До 14.11.2021г |  | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения |  |

Отпечатано в Администрации Ковылкинского сельского поселения.

Тираж 10 экз. регистрационный № 177 от 31.05.2021 года