|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**  **ТАЦИНСКИЙ РАЙОН**  **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОВЫЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**  **АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05 июня 2023 г № 54 х. Ковылкин

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджет Ковылкинского сельского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |  |

В соответствии со [статьями 169](consultantplus://offline/ref=1E734BEBE42D1B8DBFB244072B25CDF9E49C3C2A40CE69600FD7FDB07C9F61FDE27BFA1EB665AB11tAV4P), [184](consultantplus://offline/ref=1E734BEBE42D1B8DBFB244072B25CDF9E49C3C2A40CE69600FD7FDB07C9F61FDE27BFA1EB665AB17tAV1P) Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения Тацинского района от 30 декабря 2020 года № 163 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ковылкинском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Ковылкинского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Ковылкинского сельского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Получателям средств бюджета Ковылкинского сельского поселения Тацинского района обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие при составлении проекта бюджета Ковылкинского сельского поселения Тацинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ковылкинского

сельского поселения Т.В. Лачугина

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации  Ковылкинского сельского поселения  от 05.06.2023 года № 54 |

Порядок

и сроки составления проекта бюджета Ковылкинского сельского поселения Тацинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п\п** | **Содержание мероприятия** | | **Срок исполнения** | | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | Проведение анализа эффективности налоговых льгот (понижение ставок). | | До 01.07.2023г | | Сектор экономики и финансов |
| **2** | Разработка и представление в Финансовый отдел Администрации Тацинского района прогноза отдельных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ковылкинского сельского поселения на 2024-2026 годы и его обоснования по формам, установленным министерством финансов Ростовской области и Финансовым отделом Администрации Тацинского района | | до 01.07.2023  уточнение данных до 01.10.2023 | | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям |
| 3 | Разработка и представление в Финансовый отдел Администрации Тацинского района вспомогательных таблиц по формированию реестра расходных обязательств | | до 20.04. 2023 | | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения |
| 4 | Формирование планового реестра расходных обязательств Ковылкинского сельского поселения | | до 29.04.2023 | | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения |
| 5 | Разработка и представление в Финансовый отдел Администрации Тацинского района показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал в Ковылкинском сельском поселении на 2023-2025 годы | до 01.07.2023  уточнение данных до 01.10.2023 | | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | |
| 6 | Предоставление в сектор экономики и финансов администрации объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, водоснабжения, уличного освещения на 2024-2026 годы | до 20.07.2023 | | Старший инспектор ЖКХ | |
| 7 | Согласование объемов субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и средств местного бюджета в соответствии с установленным уровнем софинансирования нормативным правовым актом Правительства Ростовской области | до 20.06.2023 | | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | |
| 8 | Подготовка проекта решения и включение в проект решения о внесении изменений в решение о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сумм собственных средств на софинансирование субсидий областного бюджета на плановый период 2024-2025 годов | до 01.07.2023 | | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | |
| 9 | Разработка проектов муниципальных программ, предлагаемых к финансированию начиная с 2024 года, а также проектов изменений в действующие муниципальные программы Ковылкинского сельского поселения. | до 15.07.2023 | | Специалисты поселения | |
| 10 | Формирование электронных документов для составления бюджета Ковылкинского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в информационной системе "АЦК-Планирование" Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ковылкинского сельского поселения | до 20.10.2023 | | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | |
| 11 | Подготовка нормативного правового акта Администрации Ковылкинского сельского поселения о включении в проект решения о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов собственных средств на софинансирование субсидий областного бюджета | до 11.07.2023 | | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | |
| 12 | Согласование объемов субсидий на софинасирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и средств местного бюджета в соответствии с установленным уровнем софинансирования нормативным правовым актом Правительства Ростовской области на 2024-2026 годы 9с предоставлением выписок из нормативных правовых актов органов местного самоуправления) | до 14.07.2023 | | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | |
| 13 | Представление в Финансовый отдел Администрации Тацинского района проектов изменений штатных расписаний на 2024 год Администрации Ковылкинского сельского поселения в соответствии с утвержденным Правительством нормативом штатной численности муниципальных служащих в 2024-2026 годах | до 10.08.2023 | | Ведущий специалист по кадровой работе | |
| 14 | Предоставление в Финансовый отдел Администрации Тацинского района предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Ковылкинского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов, утвержденным постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения, с учетом увеличения с 1 января МРОТ до 19242 рублей | до 15.08.2023 | | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | |
| 15 | Предоставление предложений для формирования бюджетной классификации целевых статей на 2024-2026 годы с учетом формирования в составе муниципальных программ структурных элементов | до 15.08.2023 | | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | |
| 16 | Подготовка основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики Ковылкинского сельского поселения на 2024-2026 годы | до 25.10.2023 | | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | |
| 17 | Подготовка проекта постановления Администрации Ковылкинского об основных направлениях долговой политики Администрации Ковылкинского сельского поселения на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов | до 25.10.2023 | | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | |
| 18 | Подготовка проекта решения о внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения района «Об утверждении порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ковылкинского сельского поселения бюджету Тацинского района» | до 25.10.2023 | | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | |
| 19 | Предоставление в Финансовый отдел Администрации Тацинского района паспортов муниципальных программ (проектов изменений в указанные паспорта0 | до 26.10.2023 | | Специалисты Администрации | |
| 20 | Подготовка проекта постановления Администрации Ковылкинского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Ковылкинского сельского поселения 2024-2026 годы» | до 25.10.2023 | | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | |
| 21 | Подготовка и представление на рассмотрение Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения проектов решений: «О бюджете Ковылкинского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов»,  Проекта решения о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Ковылкинского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы | Не позднее 01.11.2023 г. | | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | |
| 22 | Направление в Финансовый отдел Администрации Тацинского района проекта решения «О бюджете Ковылкинского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». | До 15.11.2023г | | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | |