Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения **«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

за9 месяцев 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Катрина М.С. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | ОМ 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Ковылкинского сельского поселения | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям Кульчугаева В.Н. | За 9 месяцев 2024г. проведено 6 заседаний координационного совета. Снижена задолженность по налоговым и неналоговым доходам бюджета Ковылкинского сельского поселения в сумме 102,7 тыс.рублей.. | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | - | - | - | - |
|  | ОМ. 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных органами местного самоуправления Ковылкинского сельского поселения | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям Кульчугаева В.Н. | Проведена оценка эффективности налоговых льгот. Налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан в виде освобождения от уплаты земельного налога и налога на имущества признаны эффективными. | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | - | - | - | - |
|  | ОМ. 1.3. Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Катрина М.С. | Бюджет Ковылкинского сельского поселения сформирован на основе 5 муниципальных программ. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 41,2 процента в общем объеме расходов бюджета поселения. | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Катрина М.С. | X | X | X |  |  |  |  |
|  | ОМ 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Катрина М.С.. | Постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 26.02.2024 № 20 внесены изменения в бюджетный прогноз Ковылкинского сельского поселения на период 2023-2028 годов, в целях его приведения в соответствие с действующим законодательством | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | - | - | - | - |
|  | ОМ 2.2. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Ковылкинского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Катрина М.С. | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2024 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2024 год. | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 |  |  |  |  |
|  | ОМ 2.3. Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Катрина М.С. | В отчетном периоде приняты 3 решения Собрания Депутатов Ковылкинского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов; проведены публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Ковылкинского сельского поселения за 2023 год | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | - | - | - | - |
|  | ОМ 2.4.  Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Катрина М.С. | Соглашением №6/2018-К «О передаче Администрации района полномочий Администрации поселения по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля», Дополнительное соглашение № 6/2023к от 28.12.2023г. полномочия по осуществлению внутреннего финансового контроля переданы в район. | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | - | - | - | - |
|  | ОМ 2.5. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник сектора экономики и финансов Катрина М.С. | Планирование и исполнение бюджета поселения осуществлялось в единой автоматизированной системе управления общественными финансами Ростовской области (АЦК- планирование, АЦК – финансы) | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |

Исп. Начальник сектора экономики и финансов Катрина М.С.