Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения **«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**  за 9 месяцев 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа 1  Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Администрация Ковылкинского сельского поселения, старший инспектор по вопросам ЖКХ Дашевская Н.А. | X | X | X | 1 983,6 | 1 983,6 | 840,2 | 1 143,4 запланировано на 4 квартал 2024г. |
|  | ОМ 1.1. Освещение улиц | Администрация Ковылкинского сельского поселения, старший инспектор по вопросам ЖКХ Дашевская Н.А. | Заключено 5 контрактов на поставку электроэнергии, покупка электротоваров, ремонт уличного освещения | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 472,6 | 472,6 | 197,8 | 301,5 запланировано на 4 квартал 2024г. |
|  | ОМ 1.2. Содержание мест захоронений | Администрация Ковылкинского сельского поселения, старший инспектор по вопросам ЖКХ Дашевская Н.А. | Заключено 9 контрактов: на ремонт памятников, акарицидную обработку, завоз песка, уборку территории мест захоронений, приобретение хозтоваров | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 585,5 | 585,5 | 277,4 | 308,1 запланировано на 4 квартал 2024г. |
|  | ОМ 1.3. Прочее благоустройство и содержание территории | Администрация Ковылкинского сельского поселения, старший инспектор по вопросам ЖКХ Дашевская Н.А. | Заключено 24 контракта по уборке территории, ремонт аллеи, выкашивание травы, побелка деревьев, приобретение хозтоваров, аккарицидная обработка | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 925,5 | 925,5 | 365,0 | 560,5 запланировано на 4 квартал 2024г. |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1 | Администрация Ковылкинского сельского поселения, старший инспектор по вопросам ЖКХ Дашевская Н.А. | Заключено 38 контрактов по уборке территории, выкашивание травы, аккарицидная обработка, обслуживание уличного освещения | Х | 31.12.  2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1 983,6 | 1 983,6 | 840,2 |  |