РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАЦИНСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОВЫЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2025 г.     		           № 30	                                         х. Ковылкин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 14.09.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Ковылкинского

сельского  поселения                                                                 Т.В. Лачугина

Приложение

к постановлению Администрации

Ковылкинского сельского поселения

№ 30 от 27.03.2025г.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный период 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Подпрограмма 1 Профилактика экстремизма и терроризма на территории Ковылкинского сельского поселения |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | X |  |  | 13,0 | 13,0 | 11,5 | - |  |
|  | ОМ 1.1. Организация, подготовка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике, монтаж и ремонт камер видеонаблюдения |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | Снижение уровня незнаний граждан при первых действиях при террористическом акте | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | ОМ. 1.2. Информирование жителей поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, и т.д. Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, о межнациональных конфликтах, а также размещение соответствующей информации на стендах |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | Изготовлены и размещены в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, о межнациональных конфликтах, а также размещение соответствующей информации на стендах | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | - |  |
|  | ОМ 1.3. Подготовка и размещение в средствах массовой информации и в информационно- телекоммуникационных сетях, включая сеть « Интернет» ,официальные страницы социальных сетей, социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | Повышение патриотизма среди молодежи | На протяжении всего периода действия программы | 2030 |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 1.4. Информировать граждан о наличии в сельском поселении телефонных линий для сообщения фактов экстремисткой и террористической деятельности, и т.д. |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | На информационных стендах размещена информации о наличии в сельском поселении телефонных линий для сообщения фактов экстремисткой и террористической деятельности | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ОМ 1.5. Информирование правоохранительных органов о фактах нахождения (проживания) подозрительных лиц, а также предметов и вещей в заброшенных зданиях и помещениях на территории муниципального образования |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | Минимизация риска возникновения террористического акта | На протяжении всего периода действия программы | 2030 |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 1.6. Проведение профилактической работы на сходах, собраниях с населением, в социальных сетях по недопущению незаконного хранения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р | Снижение количества единиц незаконного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ хранящегося у населения | На протяжении всего периода действия программы | 2030 |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 1.7. Проведение семинаров в учебных, дошкольных и культурных учреждениях по вопросам организации системы антитеррористической защиты |  | МБУК ЦКО « Ковылкинский Дом Культуры», МБОУ Ковылкинская СОШ | Недопущение распространения идеологии терроризма и экстремизма на территории поселения | На протяжении всего периода действия программы | 2030 |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 1.8. Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, разъяснительной работы среди населения, направленные на повышение бдительности граждан и готовности к действиям в случае террористических угроз и чрезвычайных ситуаций (изготовление памяток и буклетов) |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения | Формирование единого информационного пространства по недопущению распространения терроризма и экстремизма на территории поселения | На протяжении всего периода действия программы | 2030 |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 1.9. Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых, праздничных мероприятий |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения Добровольная народная дружина МБУК ЦКО « Ковылкинский Дом Культуры» | Повышение уровня антитеррористической защиты объектов с массовым пребыванием людей | На протяжении всего периода действия программы | 2030 |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 1.10. Организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечение доступности для населения учреждений культуры, спорта и отдыха, создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения Добровольная народная дружина МБУК ЦКО « Ковылкинский Дом Культуры» | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия | На протяжении всего периода действия программы | 2030 |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 1.11. Проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, социологических исследований социальной обстановки в образовательных учреждениях, а также молодежных субкультур в целях своевременного выявления и недопущения распространения экстремистской идеологии |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения | Недопущение распространения экстремистской идеологии | На протяжении всего периода действия программы | 2030 |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 1.12. Проведение мониторинга средств массовой информации и информационно- телекоммуникационных сетей в целях пресечения распространения экстремистской идеологии и выявления экстремистских материалов |  | Администрация Ковылкинского сельского поселении | Выявление угрозо образующих факторов, способных оказать негативное влияние на этноконфессиональные отношения | На протяжении всего периода действия программы | 2030 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1 |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | На информационных стендах размещена информации о наличии в сельском поселении телефонных линий для сообщения фактов экстремисткой и террористической деятельности | Х | 31.12. 2024 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Подпрограмма 2 Содействие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Ковылкинского сельского поселения |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | X | X | X | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |
|  | ОМ 2.1. Организовать проведение сходов граждан по актуальным проблемам профилактики правонарушений |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | Проведены 4 сходов граждан по актуальным проблемам профилактики правонарушений | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | ОМ 2.2. Проведение рейдов в местах скопления массового пребывания молодежи, и т.д. |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | В праздничные дни проведены рейды в местах скопления массового пребывания молодежи | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |
|  | ОМ 2.3. Организация проведения совместных рейдовых проверок объектов торговли на предмет нарушения законодательства РФ в сфере оборота алкоголя . |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения | Проведена рейдовая проверка объектов торговли на предмет нарушения законодательства РФ в сфере оборота алкоголя | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2 |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | Проведены 4 сходов граждан по актуальным проблемам профилактики правонарушений | Х | 31.12. 2024 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Подпрограмма 3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ковылкинского сельского поселения |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист Кульчугаева В.Н. | X | X | X | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | ОМ 3.1. Внедрение технологий формирования антинаркотической культуры личности в деятельность государственных органов |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист Кульчугаева В.Н. | Размещена информация по пропаганде антинаркотической культуры личности | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | ОМ 3.2. Совершенствование антинаркотической пропаганды, и т.д. |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист Кульчугаева В.Н | Размещена информация по пропаганде антинаркотической культуры личности | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | ОМ 3.3. Развитие системы мониторинга распространения наркоманий в поселении |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист Кульчугаева В.Н | Проводится мониторинг распространения наркоманий в поселении | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3 |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист Кульчугаева В.Н | Размещена информация по пропаганде антинаркотической культуры личности | Х | 31.12. 2024 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Подпрограмма 4 Противодействие коррупции в Ковылкинском сельском поселении |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, главный специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А. | X | X | X | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | ОМ 4.1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, главный специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А. | Приведение нормативных правовых актов Ковылкинского сельского поселения в соответствие с федеральным, областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий предотвращение коррупционных правонарушений | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | ОМ 4.1.2. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, главный специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А. | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Ковылкинского сельского поселения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | ОМ 4.1.3.Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Ковылкинского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, главный специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А.. | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикорруп-ционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | ОМ 4.1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ковылкинского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, главный специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А. | Для проведения антикоррупционной экспертизы проекта нормативных правовых актов направляются в прокуратуру | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | ОМ 4.1.5. Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ковылкинского сельского поселения и их исключение |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Катрина М.С. | Осуществляется контроль при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ковылкинского сельского поселения и их исключение | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | ОМ 4.1.6. Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Ковылкинском сельском поселении |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, главный специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А.. | Коррупционных проявлений в отчетном периоде не выявлено | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | ОМ 4.1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции |  |  | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления Ковылкинского сельского поселения мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Ковылкинского сельского поселения и оперативное реагирование на нее | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | ОМ 4.1.8. Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Ковылкинского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, главный специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А. | Проведено занятие с муниципальными служащими по обеспечению соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | ОМ 4.1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, главный специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А. | Продукция антикоррупционной направленности размещена на стендах и официальном сайте | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | ОМ 4.1.10. Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Ковылкинском сельском поселении |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, главный специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А.. | Популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 4 |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, главный специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А. | Для проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов направляются в прокуратуру | Х | 31.12. 2024 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | X | 13,0 | 13,0 | 11,5 |  |  |

Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2024 год

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 84 (с изменениями и дополнениями).

Основная цель муниципальной программы – повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму с активным участием добровольной народной дружины, совершенствование антинаркотической пропаганды.

Задачи муниципальной программы – повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма; работа по профилактике правонарушений общественного порядка; проведение и совершенствование антинаркотической пропаганды.

Для достижения поставленных целей в 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

В соответствии с Областным законом «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ростовской области» создана и осуществляет свою деятельность добровольная народная дружина Ковылкинского сельского поселения численностью 5 человек на 31.12.2024 г.

В 2024 году членами добровольной народной дружины были осуществлены мероприятия по охране общественного порядка - патрулирование в выходные и  праздничные дни на территории поселения.

Были организованы дежурства для обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий поселения.

За успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности отличившимся народным дружинникам выплачено материальное поощрение.

С целью исполнения требований Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», распоряжением администрации назначен специалист ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации Ковылкинского сельского поселения.

Утвержден План по противодействию коррупции на 2024 год. Определен перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, к ним относится Глава Администрации, начальник сектора экономики и финансов, главный бухгалтер, ведущий специалист.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О противодействии коррупции», муниципальными служащими администрации Ковылкинского сельского поселения  в 2024 году предоставлены сведения о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера своих, супругов и несовершеннолетних детей. Сведения предоставлены в полном объеме, в срок, установленный законодательством.

Сообщения об отсутствии сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, общая сумма которых превышает общий доход за три последних года, предоставлены депутатами Собрания депутатов своевременно.

Сведения о доходах главы Администрации, Председателя Собрания депутатов - главы  Ковылкинского сельского поселения направлены в адрес Управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области.

Постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Ковылкинского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов» утвержден состав комиссии по урегулированию конфликта интересов Администрации Ковылкинского сельского поселения с целью исполнения обязанности уведомления муниципальными служащими об обращениях к склонению их к совершению коррупционных правонарушений.

На официальном сайте администрации поселения сформирован раздел «Противодействие коррупции», в котором размещены нормативно-правовые акты и иная информация в сфере противодействия коррупции.

За 2024 год информации о фактах коррупции в органы местного самоуправления Ковылкинского сельского поселения не поступало.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Мероприятия по противодействию экстремизма и терроризма в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Ковылкинского сельского поселения» муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (изготовление и распространение листовок по противодействию экстремизма и терроризма, укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику межнациональных конфликтов; поощрение членов ДНД).

Основное мероприятие 2. Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения.

Основное мероприятие 3. Проведение мероприятий по профилактике и гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений (беседы, лекции, информирование в сети Интернет, средствах массовой информации, культурно-массовые мероприятия).

Основное мероприятие 4. Информирование правоохранительных органов о фактах нахождения (проживания) подозрительных лиц, предметов и вещей в заброшенных зданиях на территории муниципального образования, а также транспортных средствах вблизи мест массового пребывания граждан  (культурно-зрелищные учреждения, школы, детские, дошкольные учреждения, жилой сектор), вызывающих подозрение.

Основное мероприятие 5. Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Основное мероприятие 6. Проведение бесед, лекций, акций среди учащихся образовательных учреждений, молодежи, населения и иных категорий населения с целью формирования активной гражданской позиции и стойко неприятия идеологии экстремизма.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения Тацинского района № 127 от 18.12.2024 года «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения Тацинского района № 93 от 27 декабря 2023 года «О бюджете Ковылкинского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 13,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 13,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 13,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 11,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 11,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2024 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета поселения.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.