|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ****ТАЦИНСКИЙ РАЙОН****МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОВЫЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»****АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27 марта 2025 г. № 31 х. Ковылкин

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализациимуниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 14.09.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения»,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ковылкинского

сельского поселения Т.В. Лачугина

Приложение

 к постановлению Администрации

Ковылкинского сельского поселения

№ 31 от 27.03.2025г.

 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»**

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1Пожарная безопасность | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | X | X | X | 72,7 | 72,7 | 69,4 |  |
|  |  ОМ 1.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения |  Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Ковылкинского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах  |  01.01.2024 | 31.12.2024 | 64,0 | 64,0 | 60,7 |  |
|  | Подпрограмма 2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | X | X | X | 8,7 | 8,7 | 8,7 |  |
|  |  ОМ 2.1. Обеспечению первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное |  Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций  |  01.01.2024 | 31.12.2024 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |  |
|  |  Контрольное событие муниципальной программы 2  |  Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | Проведены занятия по оповещению населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций  | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе  | X | X | X | X | 72,7 | 72,7 | 69,4 |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год**

***Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2024 год***

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 85 (с изменениями и дополнениями).

Основная цель муниципальной программы – минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задачи муниципальной программы – обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Для достижения поставленных целей в 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

В рамках реализации муниципальной программы израсходовано 69,4 тыс. руб., в том числе расходы на осуществление части полномочий в соответствии с соглашением на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных полномочий в границах поселения – 8,7 тыс. руб., для обеспечения пожарной безопасности – 60,7 тыс. руб.

Постановлением главы Администрации Ковылкинского сельского поселения был введен особый противопожарный режим, запрещающий выжигание сухой растительности и разведение костров.

На территории Ковылкинского сельского поселения с целью противопожарной безопасности производилась опашка участков наиболее подверженных пожарам, обустроены защитные противопожарные полосы, исключающие возможность переброса огня на населенные пункты. Тушением пожаров до приезда подразделений пожарной охраны занимается добровольная пожарная дружина, состоящая из 5 человек. Основной задачей дружинников является реагирование на пожары с использованием имеющихся первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, действия по предотвращению распространения пожара и спасению людей и имущества, ведение разъяснительной и профилактической работы по вопросам пожарной безопасности среди населения, помощь пожарным, а также участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В поселении имеются следующие первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь: автомобиль ВАЗ 2106 с прицепом, на который устанавливаются емкость 500л, 6 ранцевых огнетушителей, 5 хлопуш, 2 мотопомпы, 2 пожарных рукава по 20 м каждый, костюм пожарного .в количестве 5шт. Кроме этого, свою помощь в тушении пожаров оказывают главы КФХ , а также ООО « Грейнрус АГРО Ростов».

Весной и осенью проверялась готовность источников противопожарного водоснабжения для забора воды пожарными автомобилями.

Работники администрации проводили разъяснительную работу среди населения с выдачей памяток о необходимости соблюдению правил пожарной безопасности, в летний пожароопасный период о запрете выжигания сухой растительности, в зимний период о необходимости очистки дымоходов от сажи, недопустимости эксплуатации неисправных печей, других теплогенерирующих устройств и бытового оборудования.

В целях недопущения несчастных случаев на водных объектах Администрацией Ковылкинского сельского поселения была проведена работа по предупреждению и информированию населения о недопущении купания в местах не оборудованных для купания с размещением информационных табличек, предупреждающих о запрете купания в таких местах.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения населения. В связи с этим ежеквартально проводились тренировки по оповещению населения с запуском электросирен, техническими средствами и организационными мероприятиями. Для оповещения населения в поселении имеются сирены

СО-20(1 шт.), СО-120 (2 шт.), MS-190 (2 шт.) и 1 громкоговоритель. В соответствии с комплексным планом мероприятий проводилось обучение посыльных и неработающего населения в области гражданской обороны.

 ***Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы***

В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2024 году предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

*Основное мероприятие 1*. Расходы на обеспечение деятельности пожарной безопасности.

*Основное мероприятие 2*. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста.

***Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы***

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения Тацинского района № 127 от 18.12.2024 года «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения Тацинского района № 93 от 27 декабря 2023 года «О бюджете Ковылкинского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 69,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 69,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

 ***Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2024 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета поселения.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.