|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**  **ТАЦИНСКИЙ РАЙОН**  **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОВЫЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**  **АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27 марта 2025 г. № 33 х. Ковылкин

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 14.09.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ковылкинского

сельского поселения Т.В. Лачугина

Приложение

к постановлению Администрации

Ковылкинского сельского поселения

№ 33 от 27.03.2025г

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения **«Развитие физической культуры и спорта»**  за отчетный период за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1  «Развитие физической  культуры и спорта» | Администрация Ковылкинского сельского поселения, инструктор по спорту Пузанова О.А. | X | X | X | 36,9 | 36,9 | 36,8 |  |
|  | ОМ 1.1. Организация и проведение районных спортивно-массовых и спортивных мероприятий по различным видам спорта с различными группами населения поселения. | Администрация Ковылкинского сельского поселения, инструктор по спорту Пузанова О.А. | Обеспечено участие в районных спортивно-массовых и спортивных мероприятий по различным видам спорта с различными группами населения | 01.01.  2024 | 30.12.  2024 | 36,9 | 36,9 | 36,8 |  |
|  | ОМ 1.2. Участие в межрайонных спортивных мероприятиях по различным видам спорта | Администрация Ковылкинского сельского поселения, инструктор по спорту Пузанова О.А. | Участие в межрайонных спортивных мероприятиях по различным видам спорта | 01.01.  2024 | 30.12.  2024 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1 | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | Обеспечено участие в районных спортивно-массовых и спортивных мероприятий по различным видам спорта с различными группами населения | Х | 30.12.  2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 36,9 | 36,9 | 36,8 |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»**

**за 2024 год**

***Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2024 год***

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (далее - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 87 (с изменениями и дополнениями).

Основная цель муниципальной программы – создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Ковылкинского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Задача муниципальной программы - вовлечение жителей Ковылкинского поселения различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни.

Спортсмены поселения принимают активное участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятий по видам спорта, внесенным в районный план проведения муниципального этапа Спартакиады Дона.

В поселении организована секция по волейболу для всех желающих, которую проводит инструктор по спорту.

***Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы***

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

*Основное мероприятие 1*. Организация и проведение районных спортивно-массовых и спортивных мероприятий по различным видам спорта с различными группами населения поселения.

***Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы***

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения Тацинского района № 127 от 18.12.2024 года «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения Тацинского района № 93 от 27 декабря 2023 года «О бюджете Ковылкинского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов составил 36,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 36,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 36,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 36,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 36,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

***Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2024 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета поселения.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.