|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**  **ТАЦИНСКИЙ РАЙОН**  **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОВЫЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**  **АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27 марта 2025 г. № 34 х. Ковылкин

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за 2024 год |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 14.09.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ковылкинского

сельского поселения Т.В. Лачугина

Приложение

к постановлению Администрации

Ковылкинского сельского поселения

№ 34 от 27.03.2025г

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения **«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** заотчетный период 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа 1  Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Администрация Ковылкинского сельского поселения, старший инспектор по вопросам ЖКХ Дашевская Н.А. | X | X | X | 2 192,8 | 2 192,8 | 2 122,8 |  |
|  | ОМ 1.1. Освещение улиц | Администрация Ковылкинского сельского поселения, старший инспектор по вопросам ЖКХ Дашевская Н.А. | Заключено 2 контракта на поставку электроэнергии, на покупку электротоваров и ремонт уличного освещения заключено 6 контрактов | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 472,6 | 472,6 | 435,8 |  |
|  | ОМ 1.2. Содержание мест захоронений | Администрация Ковылкинского сельского поселения, старший инспектор по вопросам ЖКХ Дашевская Н.А. | Заключено 7 контрактов на ремонт памятников; 1 на аккарицидную обработку; на завоз песка на кладбища заключен 1 контракт; уборку территории мест захоронений, в том числе покос травы заключено 3 контракта; на приобретение хозтоваров 2 контракта; вывоз мусора 1 контракт | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 706,4 | 706,4 | 690,4 |  |
|  | ОМ 1.3. Прочее благоустройство и содержание территории | Администрация Ковылкинского сельского поселения, старший инспектор по вопросам ЖКХ Дашевская Н.А. | Заключено 4 контракта по уборке территории, в том числе покос травы и побелка деревьев; ремонт аллеи 3 контракта, приобретение хозтоваров, аккарицидная обработка 24 контракта | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 1 013,8 | 1 013,8 | 996,6 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1 | Администрация Ковылкинского сельского поселения, старший инспектор по вопросам ЖКХ Дашевская Н.А. | Заключено 50 контрактов по уборке территории, выкашивание травы, вывоз мусора, доставка песка, аккарицидная обработка, обслуживание уличного освещения | Х | 31.12.  2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2 192,8 | 2 192,8 | 2 122,8 |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 год**

***Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2024 год***

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 88 (с изменениями и дополнениями).

Основная цель муниципальной программы – повышение эстетического уровня жизни населения Ковылкинского сельского поселения; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Ковылкиснкого сельского поселения.

Задача муниципальной программы – привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; оздоровление санитарной и экологической обстановки в поселении; приведение в качественное состояние элементов, объектов благоустройства; повышение уровня экологического образования и просвещения населения; организация освещения улиц.

Для достижения поставленных целей в 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- проводились: благоустроительные работы на территории поселения, покос травы, противоклещевая обработка, содержание кладбищ, текущий ремонт памятников, работы по содержанию и ремонту уличного освещения; приобретены и установлены детские игровые комплексы.

Весной проводилась побелка деревьев, регулярно проводились субботники по уборке территории поселения от мусора, покраска благоустроительных элементов.

***Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы***

В рамках муниципальной программы «Благоустройство» в 2024 году предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- Мероприятия по проведению ремонту уличного освещения.

*-* Мероприятия по озеленению территории Ковылкинского сельского поселения, по содержанию территории мест отдыха.

- Мероприятия по содержанию памятников и мест захоронений.

- Прочие мероприятия по содержанию территории поселения.

- Расходы на проведение аккарацидных обработок мест массового пребывания населения.

***Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы***

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

***Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы***

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения Тацинского района № 127 от 18.12.2024 года «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковылкинсокго сельского поселения Тацинского района № 93 от 27 декабря 2023 года «О бюджете Ковылкинского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 2 192,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2 192,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2 192,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2 122,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2 122,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

***Сведения о достижении значений показателей***

***муниципальной программы за 2024 год***

Муниципальной программой предусмотрено 5 показателей, фактические значения по которым соответствуют плановым.

***Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы***

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и их плановых значений.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

***Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2024 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета поселения.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.