|  |
| --- |
| **ПРОЕКТ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**  **ТАЦИНСКИЙ РАЙОН**  **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОВЫЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**  **АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_ декабря 2024 г. № \_\_ х.Ковылкин

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление от 28.12.2018 №86 «Об утверждении муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»» |

В соответствии с п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом Ковылкинского сельского поселения, администрация Ковылкинского сельского поселения, с постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 08.08.2024 № 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения», постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 04.04.2023 № 25 «Об утверждении перечня муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения »,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения от 28.12.2018 года № 86 «Об утверждении муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»» изменения согласно [приложению](#P32) к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения для составления проекта бюджета Ковылкинского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ковылкинского сельского поселения Т.В. Лачугина

Приложение

к постановлению Администрации

Ковылкинского сельского поселения

от \_\_\_.\_\_\_.2024 № \_\_\_

**Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения**

**"Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"**

I. Стратегические приоритеты

**муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения**

**"Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"**

**1. Оценка текущего состояния**

**сферы реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения**

**"Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"**

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения устойчивого экономического роста и, как следствие, уровня и качества жизни населения Ковылкинского сельского поселения.

Оценивая состояние развития экономики и социальной сферы Ковылкинского сельского поселения, можно констатировать развитие положительных тенденций в динамике основных финансовых показателей.

По итогам 2023 года доходы консолидированного бюджета Ковылкинского сельского поселения исполнены в сумме 12 357,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 948,1 тыс. рублей с ростом к 2022 году на 130,2 тыс. рублей, или на 2,7 процента.

Положительная динамика поступлений отмечена по бюджетообразующим доходным источникам:

налогу на доходы физических лиц - на 30,3 тыс. рублей, или на 10,5 процента;

земельному налогу – на 181,2 тыс. рублей, или на 9,5 процентов.

Плановый объем доходов консолидированного бюджета Ковылкинского сельского поселения на 2024 год по состоянию на 1 августа 2024 г. составляет 10 722,7 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 5 405,0 тыс. рублей с ростом собственных доходов к фактическому уровню 2023 года на 456,9 тыс. рублей, или на 9,2 процентов.

Исполнение расходов консолидированного бюджета Ковылкинского сельского поселения в 2023 году составило 13 516,5 тыс. рублей с ростом к уровню 2022 года на 4 487,1 тыс. рублей, или на 49,7 процента.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы на:

Общегосударственные вопросы – 47,9 процента (6 474,2 тыс. рублей);

Культуру, кинематографию – 27,4 процента (3 705,9 тыс. рублей);

Жилищно-коммунальное хозяйство – 23,0 процента (3 112,8 тыс. рублей);

Национальную экономику – 0,2 процента (38,0 тыс. рублей);

Национальную безопасность – 0,2 процента (29,0 тыс. рублей).

Расходы консолидированного бюджета Ковылкинского сельского поселения на 2024 год по состоянию на 1 августа 2024 года запланированы в объеме 11 121,2 тыс. рублей со снижением к фактическому уровню 2023 года на 13 790,7 тыс. рублей, или – 24,0 процента.

Объем межбюджетных трансфертов, запланированный по состоянию на 1 августа 2024 г. к предоставлению из бюджета Ковылкинского сельского поселения бюджету Тацинского района в 2024 году, составляет 56,3 тыс. рублей.

Бюджет Ковылкинского сельского поселения в 2023 году исполнен с дефицитом в сумме 1 158,6 тыс. рублей. Уровень дефицита бюджета Ковылкинского сельского поселения не превышает предельных значений, установленных бюджетным законодательством.

В 2024 году бюджет Ковылкинского сельского поселения по состоянию на 1 августа 2024 года сформирован с дефицитом в сумме 398,5 тыс. рублей.

2. Описание приоритетов и целей

**муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программа Ковылкинского сельского поселения "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"**

На протяжении ряда лет ключевыми приоритетами в сфере управления муниципальными финансами на территории Ковылкинского сельского поселения остаются достижение социальной стабильности и устойчивости бюджетной системы Ковылкинского сельского поселения, а также опережающих темпов экономического развития, которые определены в следующих основных документах:

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Указах Президента Российской Федерации;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=133877&dst=106053) социально-экономического развития Ковылкинского сельского поселения на период до 2030 года;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ковылкинского сельского поселения;

основных направлениях муниципальной долговой политики Ковылкинского сельского поселения.

Исходя из приоритетов развития Ковылкинского сельского поселения, сформированы цели муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" (далее также - муниципальная программа программа):

ежегодное обеспечение сбалансированности местного бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств;

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в виде финансовой поддержки за счет собственных средств бюджета Ковылкинского сельского поселения, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Цели, задачи и основные мероприятия комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, направлены на достижение основных целей муниципальной программы по следующим направлениям:

обеспечение наполняемости консолидированного бюджета Ковылкинского сельского поселения собственными доходами;

эффективное управление расходами;

проведение взвешенной долговой политики;

нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса;

развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;

повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе.

Решению задачи по обеспечению наполняемости консолидированного бюджета Ковылкинского сельского поселения будет способствовать проведение эффективной налоговой политики, направленной на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем:

совершенствования законодательной и иной нормативной правовой базы Ковылкинского сельского поселения по вопросам налогообложения;

проведение оценки налоговых расходов муниципальных образований Ковылкинского сельского поселения в соответствии с установленным порядком;

совершенствования имущественного налогообложения;

мониторинга уровня собираемости налогов.

Будет продолжена работа по увеличению объема поступлений неналоговых доходов, в том числе повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Эффективное управление расходами предполагает решение следующих задач:

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

разработку бюджета Ковылкинского сельского поселения на основе муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения с учетом изменения подхода к группировке мероприятий, а также обособления в структуре муниципальных программ проектной и процессной составляющих;

обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ковылкинского сельского поселения;

обеспечение полномочий по контролю планов-графиков закупок, информации и документов, не подлежащих формированию и размещению в единой информационной системе в сфере закупок, контрактах, на непревышение объема финансового обеспечения, на соответствие кодов закупок и на достоверность информации о муниципальных контрактах, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок;

неустановление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных [Конституцией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=2875) Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Ковылкинского сельского поселения.

Приоритетом в сфере управления муниципальным долгом остается обеспечение его экономически безопасного уровня при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Ключевыми целями в этой сфере являются:

обеспечение сбалансированности бюджета Ковылкинского сельского поселения;

своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме;

минимизация расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Ковылкинского сельского поселения.

Достижение ключевых целей будет обеспечено за счет соблюдения ограничения ежегодного прироста общего объема долговых обязательств по рыночным заимствованиям - не более 50 процентов прироста планового объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ковылкинского сельского поселения.

Развитие нормативно-правового регулирования бюджетного процесса будет обусловлено совершенствованием бюджетного законодательства Ковылкинского сельского поселения, в том числе через анализ и адаптацию успешных практик других районов и регионов, приведением его в соответствие с изменениями бюджетного законодательства на федеральном и региональном уровне, а также необходимостью разработки новых нормативных правовых актов для реализации муниципальных инициатив.

Приоритетом развития системы внутреннего муниципального финансового контроля будет являться своевременное выявление и пресечение нарушений в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, недопущение и пресечение нарушений в дальнейшем, а также возмещение ущерба, причиненного бюджету Ковылкинского сельского поселения, что предполагает:

контроль на всех стадиях бюджетного процесса с использованием информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области";

планирование и осуществление контрольной деятельности с использованием рискориентированного подхода;

обязательное применение единых федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и единых форм документов, оформляемых органами внутреннего муниципального контроля;

повышение персональной ответственности должностных лиц объектов контроля.

Для достижения цели в области информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе будет обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" и ее интеграция с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет" и иными государственными информационными системами регионального и федерального уровней.

Отличительной особенностью муниципальной программы является ее "обеспечивающий" характер, отраженный в комплексах процессных мероприятий, а именно ее ориентация через совокупность правовых и методических механизмов на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий осуществления их функций и задач, обеспечение необходимой инициативы участников бюджетного процесса для достижения намеченных стратегических целей.

Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

комплекса процессных мероприятий "Долгосрочное финансовое планирование";

комплекса процессных мероприятий "Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса";

комплекса процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом Ковылкинского сельского поселения";

комплекса процессных мероприятий "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок".

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Основные задачи:

проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов;

обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом;

обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения местного и консолидированного бюджета Ковылкинского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными учреждениями Ковылкинского сельского поселения, являющимися получателями средств бюджета Ковылкинского сельского поселения;

объем муниципального внутреннего долга Ковылкинского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне;

осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля;

обеспечен своевременный контроль информации и документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с [частью 5 статьи 99](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=469794&dst=2038) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей сферы управления муниципальными финансами Ковылкинского сельского поселения.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

**II. Паспорт**

**муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | **Куратор** муниципальной программы | Лачугина Татьяна Вячеславовна, Глава Администрации Ковылкинского сельского поселения |
| 1.2. | **Ответственный**  **исполнитель**  муниципальной  программы | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения |
| 1.3. | **Срок реализации**  муниципальной  программы | Этапы не выделяются |
| 1.4. | **Цели**  муниципальной  программы | ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Ковылкинского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств;  эффективное использование информационных технологий в бюджетном процессе Ковылкинского сельского поселения;  ежегодное содействие повышению качества управления муниципальными финансами |
| 1.5. | **Параметры финансового обеспечения** муниципальной программы | Финансовое обеспечение программы не предусматривается |
| 1.6. | **Связь с национальными целями развития** Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации и государственными программами Ростовской области | - |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Вид показателя | Базовое значение показателя (2024 год) | Значения показателей по годам | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| **1. Цель муниципальной программы "Ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Ковылкинского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств"** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Наличие бюджетного прогноза Ковылкинского сельского поселения на долгосрочный период | - | - | да/нет | ведомственный | да | да | да | да | да | Бюджетный [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=454253) Российской Федерации | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | - | - |
| 1.2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ковылкинского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | - | возрастания | процентов | ведомственный | 105,7 | 76,3 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | Соглашение "О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Ковылкинского сельского поселения", ежегодно заключаемое между Министерством финансов Ростовской области и Администрацией Ковылкинского сельского поселения | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения; Администрация Ковылкинского сельского поселения | - | - |
| 1.3. | Соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством, в части муниципального долга | - | - | да/нет | ведомственный | да | да | да | да | да | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=453766) министерства финансов Ростовской области от 24.01.2024 №16 "О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Ростовской области" | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | - | - |
| 1.4. | Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ковылкинского сельского поселения в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за органами внутреннего финансового контроля и финансовыми органами | - | - | да/нет | ведомственный | да | да | да | да | да | Соглашение № 6/2018-К от 27.12.2028 «О передаче Администрации Тацинского района полномочий Администрации Ковылкинского сельского поселения по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля переданы в район.(Дополнительное соглашение № 6/2023к от 28.12.2023г.) | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | - | - |
| **2. Цель муниципальной программы "Эффективное использование информационных технологий в бюджетном процессе Ковылкинского сельского поселения"** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Функционирование информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" (ЕАС УОФ) в соответствии с требованиями Положения о ЕАС УОФ | - | - | да/нет | ведомственный | да | да | да | да | да | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=108836) министерства финансов Ростовской области от 30.12.2020 N 281 "Об информационной системе "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

[ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) - Общероссийский классификатор единиц измерения.

**3. Перечень структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| **1. Комплекс процессных мероприятий "Долгосрочное финансовое планирование"** | | | |
| Ответственный за реализацию: Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 - 2030 годы. | | | |
| 1.1. | Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов | обеспечено достижение устойчивой положительной динамики поступлений по налоговым и неналоговым доходам | темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ковылкинского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) |
| 1.2. | Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности | бюджет Ковылкинского сельского поселения сформирован и исполнен на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);  доля расходов бюджета Ковылкинского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году не более 90 процентов | отношение дефицита бюджета Ковылкинского сельского поселения к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
| **2. Комплекс процессных мероприятий "Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса"** | | | |
| Ответственный за реализацию: Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 - 2030 годы. | | | |
| 2.1. | Совершенствование нормативной правовой базы Ковылкинского сельского поселения, регулирующей бюджетные правоотношения | обеспечена подготовка проектов решений Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Ковылкинского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Сектора экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | наличие бюджетного прогноза Ковылкинского сельского поселения на долгосрочный период |
| 2.2. | Совершенствование составления и организации исполнения бюджета Ковылкинского сельского поселения | обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций;  обеспечено качественное и своевременное исполнение бюджета Ковылкинского сельского поселения | отношение дефицита бюджета Ковылкинского сельского поселения к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
| 2.3. | Достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Ковылкинского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Ковылкинского сельского поселения, являющимися получателями средств бюджета Ковылкинского сельского поселения | обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области";  осуществлено сопровождение программного обеспечения | функционирование информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" (ЕАС УОФ) в соответствии с требованиями Положения о ЕАС УОФ |

**III. Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий**

**"Долгосрочное финансовое планирование"**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Долгосрочное финансовое планирование" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Ковылкинского сельского поселения | - | муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| **1. Задача комплекса процессных мероприятий "Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов"** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ковылкинского сельского поселения (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации;  транспортного налога; административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения; разовых поступлений (продажа)) | возрастания | - | тыс. рублей | - | - | - | - | - | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| **2. Задача комплекса процессных мероприятий "Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности"** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля расходов бюджета Ковылкинского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | возрастания | - | процентов | - | - | - | - | - | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

[ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) - Общероссийский классификатор единиц измерения.

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| **1. Задача комплекса процессных мероприятий "Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов"** | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат). "Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)" | иные мероприятия | реализация мероприятий по росту доходного потенциала Ковылкинского сельского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат). "Реализованы меры по оптимизации муниципальных налоговых льгот" | иные мероприятия | мероприятие предусматривает проведение оценки налоговых расходов Ковылкинского сельского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **2. Задача комплекса процессных мероприятий "Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности"** | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат). "Сформирован и исполнен бюджет Ковылкинского сельского поселения на основе программно-целевых принципов" | иные мероприятия | мероприятие предусматривает формирование и исполнение бюджета Ковылкинского сельского поселения на основе программно-целевых принципов | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

[ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) - Общероссийский классификатор единиц измерения.

**4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Ковылкинского сельского поселения, (муниципального бюджетного учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| **1. Задача комплекса процессных мероприятий "Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов"** | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) 1. "Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)"** | Х | Администрация Ковылкинского сельского поселения | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 15 января 2025г.  2026г.  2027г. | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Ковылкинского сельского поселения | Письмо в адрес Финансового отдела Администрации Тацинского района | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Ковылкинского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 января 2025г.  2026г.  2027г. | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Ковылкинского сельского поселения | Письмо в адрес Финансового отдела Администрации Тацинского района | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 15 апреля 2025г.  2026г.  2027г. | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Ковылкинского сельского поселения | Письмо в адрес Финансового отдела Администрации Тацинского района | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Ковылкинского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 апреля 2025г.  2026г.  2027г. | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Ковылкинского сельского поселения | Письмо в адрес Финансового отдела Администрации Тацинского района | - |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 15 июля 2025г.  2026г.  2027г. | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Ковылкинского сельского поселения | Письмо в адрес Финансового отдела Администрации Тацинского района | - |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Ковылкинского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 июля 2025г.  2026г.  2027г. | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Ковылкинского сельского поселения | Письмо в адрес Финансового отдела Администрации Тацинского района | - |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 15 октября 2025г.  2026г.  2027г. | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Ковылкинского сельского поселения | Письмо в адрес Финансового отдела Администрации Тацинского района | - |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Ковылкинского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 октября 2025г.  2026г.  2027г. | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Ковылкинского сельского поселения | Письмо в адрес Финансового отдела Администрации Тацинского района | - |
| 1.10. | **Мероприятие (результат) 2. "Реализованы меры по оптимизации муниципальных налоговых льгот"** | Х | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Ковылкинского сельского поселения | Х | Х |
| 1.11. | Контрольная точка 2.1. Направлена информация о выпадающих доходах местных бюджетов в связи с предоставлением льгот (пониженных ставок) по местным налогам по состоянию на 1 января | 15 февраля 2025г. | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Ковылкинского сельского поселения | Письмо в адрес Финансового отдела Администрации Тацинского района | - |
| 1.12. | Контрольная точка 2.2. Направлена информация о результатах проведенной оценки эффективности налоговых расходов, установленных на территории Ковылкинского сельского поселения по перечню показателей | 20 августа 2025г. | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Ковылкинского сельского поселения | Письмо Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 1.13. | Контрольная точка 2.3. Направлена информация о выпадающих доходах местных бюджетов в связи с предоставлением льгот (пониженных ставок) по местным налогам по состоянию на 1 января | 15 февраля 2026г. | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Ковылкинского сельского поселения | Письмо Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 1.4. | Контрольная точка 2.4. Направлена информация о результатах проведенной оценки эффективности налоговых расходов, установленных на территории Ковылкинского сельского поселения по перечню показателей | 20 августа 2026г. | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Ковылкинского сельского поселения | Письмо Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 1.15. | Контрольная точка 2.5. Направлена информация о выпадающих доходах местных бюджетов в связи с предоставлением льгот (пониженных ставок) по местным налогам по состоянию на 1 января | 15 февраля 2027г. | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Ковылкинского сельского поселения | Письмо Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 1.16. | Контрольная точка 2.6. Направлена информация о результатах проведенной оценки эффективности налоговых расходов, установленных на территории Ковылкинского сельского поселения по перечню показателей | 20 августа 2027г. | Сектор экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Ковылкинского сельского поселения | Письмо Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| **2. Задача комплекса процессных мероприятий "Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности"** | | | | | |
| 2.1. | **Мероприятие (результат) 3. "Сформирован и исполнен бюджет Ковылкинского сельского поселения на основе программно-целевых принципов"** | Х | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 3.1. Фактический объем расходов бюджета Ковылкинского сельского поселения, исполненный в рамках муниципальных программ | 16 февраля 2025г.  2026г.  2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | [отчет](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=451907&dst=102817) об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 1 января | - |
| 2.3. | Контрольная точка 3.2. Исполнение расходов бюджета Ковылкинского сельского поселения в рамках муниципальных программ в I полугодии текущего года | 20 июля 2025г.  2026г.  2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | [отчет](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=451907&dst=102817) об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 1 июля | - |
| 2.4. | Контрольная точка 3.3. Исполнение расходов бюджета Ковылкинского сельского поселения в рамках муниципальных программ по итогам 9 месяцев текущего года | 20 октября 2025г.  2026г.  2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | [отчет](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=451907&dst=102817) об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 1 октября | - |
| 2.5. | Контрольная точка 3.4. Расходы бюджета Ковылкинского сельского поселения, сформированные в рамках муниципальных программ на очередной финансовый год и на плановый период | 31 декабря 2025г.  2026г.  2027г. | Сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | Решение Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения о бюджете | - |

Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются.

**IV. Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий "Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса"**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Ковылкинского сельского поселения | - | муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| **1. Задача комплекса процессных мероприятий "Совершенствование нормативной правовой базы Ковылкинского сельского поселения, регулирующей бюджетные правоотношения"** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Приведение местного законодательства, регулирующего бюджетные правоотношения, в соответствие с федеральными и областными требованиями | - | - | да/нет | да | да | да | да | да | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения, Администрация Ковылкинского сельского поселения | - |
| **2. Задача комплекса процессных мероприятий "Совершенствование составления и организации исполнения бюджета Ковылкинского сельского поселения"** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Ковылкинского сельского поселения | возрастания | - | процентов | - | - | - | - | - | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения |  |
| 2.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Ковылкинского сельского поселения | убывания | - | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения |  |
| **3. Задача комплекса процессных мероприятий "Достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Ковылкинского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Ковылкинского сельского поселения, являющимися получателями средств бюджета Ковылкинского сельского поселения"** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" | возрастания | - | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

[ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) - Общероссийский классификатор единиц измерения.

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| **1. Задача комплекса процессных мероприятий "Совершенствование нормативной правовой базы Ковылкинского сельского поселения, регулирующей бюджетные правоотношения"** | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат). "Разработана и усовершенствована нормативно-правовая база для регулирования организации бюджетного процесса" | иные мероприятия (результаты) | подготовка проектов решений Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Ковылкинского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Сектора экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **2. Задача комплекса процессных мероприятий "Совершенствование составления и организации исполнения бюджета Ковылкинского сельского поселения"** | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат). "Обеспечена деятельность Администрации Ковылкинского сельского поселения" | иные мероприятия (результаты) | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Мероприятие (результат). "Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Ковылкинского сельского поселения" | иные мероприятия (результаты) | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Ковылкинского сельского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **3. Задача комплекса процессных мероприятий "Достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Ковылкинского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Ковылкинского сельского поселения, являющимися получателями средств бюджета Ковылкинского сельского поселения"** | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат). "Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает обеспечение функционирования и эффективного использования информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

[ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) - Общероссийский классификатор единиц измерения.

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Ковылкинского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа Администрации Ковылкинского сельского поселения, муниципального бюджетного учреждения) | Вид подтверждающего документа | | Информационная система (источник данных) |
| **1. Задача комплекса процессных мероприятий "Совершенствование нормативной правовой базы Ковылкинского сельского поселения, регулирующей бюджетные правоотношения"** | | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) 1. "Разработана и усовершенствована нормативно-правовая база для регулирования организации бюджетного процесса"** | | Х | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | решения Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения, постановления Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Принято постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения " О порядке применения бюджетной классификации бюджета Ковылкинского сельского поселения на очередной финансовый год и плановые периоды" | | 1 ноября 2025г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Подготовлено постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения " Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ковылкинского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | | 1 ноября 2025г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Принята новая редакция постановления Администрации Ковылкинского сельского поселения " Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Ковылкинского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Ковылкинского сельского поселения (главных администраторов источников финансирования  дефицита бюджета Ковылкинского сельского поселения)" | | 31 декабря 2025г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Приняты решения Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ковылкинском сельском поселении" | | 31 декабря 2025г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | решения Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения | - |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Принято постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения " О порядке применения бюджетной классификации бюджета Ковылкинского сельского поселения на очередной финансовый год и плановые периоды" | | 1 ноября 2026г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Подготовлено постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения " Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ковылкинского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | | 1 ноября 2026г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Принята новая редакция постановления Администрации Ковылкинского сельского поселения " Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Ковылкинского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Ковылкинского сельского поселения (главных администраторов источников финансирования  дефицита бюджета Ковылкинского сельского поселения)" | | 31 декабря 2026г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Приняты решения Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ковылкинском сельском поселении" | | 31 декабря 2026г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Решения Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения | - |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9. Принято постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения " О порядке применения бюджетной классификации бюджета Ковылкинского сельского поселения на очередной финансовый год и плановые периоды" | | 1 ноября 2027г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 1.11. | Контрольная точка 1.10. Подготовлено постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения " Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ковылкинского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | | 1 ноября 2027г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11. Принята новая редакция постановления Администрации Ковылкинского сельского поселения " Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Ковылкинского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Ковылкинского сельского поселения (главных администраторов источников финансирования  дефицита бюджета Ковылкинского сельского поселения)" | | 31 декабря 2027г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12. Приняты решения Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ковылкинском сельском поселении" | | 31 декабря 2027г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | решения Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения | - |
| **2. Задача комплекса процессных мероприятий "Совершенствование составления и организации исполнения бюджета Ковылкинского сельского поселения"** | | | | | | | | |
| 2.1. | **Мероприятие (результат) 2. "Обеспечена деятельность Администрации Ковылкинского сельского поселения"** | | Х | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | бюджетная смета | - |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=454257) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Ковылкинского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | | 1 апреля 2025г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Отчеты в ЕИС | - |
| 2.3. | Контрольная точка 2.2. Исполнение расходов бюджета Ковылкинского сельского поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | | 31 декабря 2025г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | платежное поручение | - |
| 2.4. | Контрольная точка 2.3. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=454257) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Ковылкинского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | | 1 апреля 2026г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Отчеты в ЕИС | - |
| 2.5. | Контрольная точка 2.4. Исполнение расходов бюджета Ковылкинского сельского поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | | 31 декабря 2026г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | платежное поручение | - |
| 2.6. | Контрольная точка 2.5. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=454257) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Ковылкинского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | | 1 апреля 2027г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Отчеты в ЕИС | - |
| 2.7. | Контрольная точка 2.6. Исполнение расходов бюджета Ковылкинского сельского поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | | 31 декабря 2027г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | платежное поручение | - |
| 2.8. | **Мероприятие (результат) 3. "Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Ковылкинского сельского поселения"** | | Х | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Постановления Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 2.9. | Контрольная точка 3.2. Подготовлено постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Ковылкинского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | | 1 июля 2025г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 2.10. | Контрольная точка 3.3. Принято постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения "О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ковылкинского сельского поселения" | | 1 августа 2025г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 2.11. | Контрольная точка 3.4. Подготовлено постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения "Об основных направлениях муниципальной долговой политики Ковылкинского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | | 1 ноября 2025г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 2.12. | Контрольная точка 3.6. Подготовлено постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Ковылкинского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | | 1 июля 2026г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 2.13. | Контрольная точка 3.7. Принят постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения "О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ковылкинского сельского поселения" | | 1 августа 2026г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 2.14. | Контрольная точка 3.8. Подготовлено постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения "Об основных направлениях муниципальной долговой политики Ковылкинского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | | 1 ноября 2026г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 2.15. | Контрольная точка 3.10. Подготовлено постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Ковылкинского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | | 1 июля 2027г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 2.16. | Контрольная точка 3.11. Принят постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения "О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ковылкинского сельского поселения" | | 1 августа 2027г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| 2.17. | Контрольная точка 3.12. Подготовлено постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения "Об основных направлениях муниципальной долговой политики Ковылкинского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | | 1 ноября 2027г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | Постановление Администрации Ковылкинского сельского поселения | - |
| **3. Задача комплекса процессных мероприятий "Достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Ковылкинского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Ковылкинского сельского поселения, являющимися получателями средств бюджета Ковылкинского сельского поселения"** | | | | | | | | |
| 3.1. | **Мероприятие (результат) 4. "Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области"** | | Х | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | |  |  |
| 3.2. | Контрольная точка 4.1. Подготовлены и согласованы документы для проведения закупок работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" | | 1 апреля 2025г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | - |
| 3.3. | Контрольная точка 4.2. Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области", по результатам закупок заключены контракты | | 1 апреля 2025г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | отчеты | единая информационная система в сфере закупок |
| 3.4. | Контрольная точка 4.3. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты | | 31 декабря 2025г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 3.5. | Контрольная точка 4.4. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | | 31 декабря 2025г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | информация | - |
| 3.6. | Контрольная точка 4.5. Подготовлены и согласованы документы для проведения закупок работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" | | 1 апреля 2026г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | - |
| 3.7. | Контрольная точка 4.6. Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области", по результатам закупок заключены контракты | | 1 апреля 2026г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | отчеты | единая информационная система в сфере закупок |
| 3.8. | Контрольная точка 4.7. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты | | 31 декабря 2026г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 3.9. | Контрольная точка 4.8. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | | 31 декабря 2026г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | информация | - |
| 3.10. | Контрольная точка 4.9. Подготовлены и согласованы документы для проведения закупок работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" | | 1 апреля 2027г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | - |
| 3.11. | Контрольная точка 4.10. Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области", по результатам закупок заключены контракты | | 1 апреля 2027г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | отчеты | единая информационная система в сфере закупок |
| 3.12. | Контрольная точка 4.11. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты | | 31 декабря 2027г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 3.13. | Контрольная точка 4.12. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | | 31 декабря 2027г. | Сектор экономки и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения | | | информация | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.