|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ****ТАЦИНСКИЙ РАЙОН****МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОВЫЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»****АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10 июля 2019 г. № 41а х. Ковылкин

|  |
| --- |
| Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 14.09.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения»,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года согласно приложениям 1,2,3,4,5.

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ковылкинского

сельского поселения Т.В. Лачугина

Приложение 1

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** за отчетный период 1 полугодие 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1Профилактика экстремизма и терроризма на территории Ковылкинского сельского поселения | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | X | X | X | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 запланировано на 2 половину 2019 года |
|  |  ОМ 1.1. Организация, подготовка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике, монтаж и ремонт камер видеонаблюдения  |  Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | Снижение уровня незнаний граждан при первых действиях при террористическом акте |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ. 1.2. Информирование жителей поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, и т.д. Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, о межнациональных конфликтах, а также размещение соответствующей информации на стендах, и т.д. | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | Изготовлены и размещены в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, о межнациональных конфликтах, а также размещение соответствующей информации на стендах  |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 0 | 0 | 0 |  2,0 запланировано на 2 полугодие 2019 года |
|  | ОМ 1.3. Информировать граждан о наличии в сельском поселении телефонных линий для сообщения фактов экстремисткой и террористической деятельности, и т.д. | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | На информационных стендах размещена информации о наличии в сельском поселении телефонных линий для сообщения фактов экстремисткой и террористической деятельности  |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | На информационных стендах размещена информации о наличии в сельском поселении телефонных линий для сообщения фактов экстремисткой и террористической деятельности | Х | 30.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2Содействие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Ковылкинского сельского поселения | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В., Старший инспектор по вопросам Лось Т.Н. | X | X | X | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 запланировано на 2 полугодие 2019г. |
|  |  ОМ 2.1. Организовать проведение сходов граждан по актуальным проблемам профилактики правонарушений  |  Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | Проведены 2 схода граждан по актуальным проблемам профилактики правонарушений  |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 2.2. Проведение рейдов в местах скопления массового пребывания молодежи, и т.д. | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. |  В праздничные дни проведены рейды в местах скопления массового пребывания молодежи |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 запланировано на 2 полугодие 2019г. |
|  | ОМ 2.3. Организация проведения совместных рейдовых проверок объектов торговли на предмет нарушения законодательства РФ в сфере оборота алкоголя . | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор Лось Т.Н. | Проведена рейдовая проверка объектов торговли на предмет нарушения законодательства РФ в сфере оборота алкоголя  |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  Контрольное событие муниципальной программы 2  |  Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. |  Проведены 2 схода граждан по актуальным проблемам профилактики правонарушений  | Х | 30.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ковылкинского сельского поселения | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист Кульчугаева В.Н. | X | X | X | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 3.1. Внедрение технологий формирования антинаркотической культуры личности в деятельность государственных органов | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист Кульчугаева В.Н. | Размещена информация по пропаганде антинаркотической культуры личности  |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 3.2. Совершенствование антинаркотической пропаганды, и т.д. | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист Кульчугаева В.Н. |  Размещена информация по пропаганде антинаркотической культуры личности |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 3.3. Развитие системы мониторинга распространения наркоманий в поселении | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист Кульчугаева В.Н. | Проводится мониторинг распространения наркоманий в поселении |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  Контрольное событие муниципальной программы 3  |  Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист Кульчугаева В.Н. | Размещена информация по пропаганде антинаркотической культуры личности  | Х | 30.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 4 Противодействие коррупции в Ковылкинском сельском поселении  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Якунина Т.А., главный специалист по кадровой работе Виноградова Е.Л. | X | X | X | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 4.1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Ковылкинского сельского поселения, главный специалист по кадровой работе Виноградова Е.Л. | приведение нормативных правовых актов Ковылкинского сельского поселения в соответствие с федеральным, областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий предотвращение коррупционных правонарушений |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 4.1.2. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Ковылкинского сельского поселения, главный специалист по кадровой работе Виноградова Е.Л. | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Ковылкинского сельского поселения  |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 4.1.3.Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Ковылкинского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Ковылкинского сельского поселения, главный специалист по кадровой работе Виноградова Е.Л. | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикорруп-ционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 4.1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ковылкинского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Ковылкинского сельского поселения, главный специалист по кадровой работе Виноградова Е.Л. | Для проведения антикоррупционной экспертизы проекта нормативных правовых актов направляются в прокуратуру |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 4.1.5. Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ковылкинского сельского поселения и их исключение | Администрация Ковылкинского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Якунина Т.А. |  Осуществляется контроль при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ковылкинского сельского поселения и их исключение |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 4.1.6. Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Ковылкинском сельском поселении  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, главный специалист по кадровой работе Виноградова Е.Л. |  Коррупционных проявлений в отчетном периоде не выявлено  |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 4.1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции |  |  Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления Ковылкинского сельского поселения мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Ковылкинского сельского поселения и оперативное реагирование на нее |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 4.1.8. Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Ковылкинского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции | Администрация Ковылкинского сельского поселения, главный специалист по кадровой работе Виноградова Е.Л. | Проведено занятие с муниципальными служащими по обеспечению соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 4.1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Администрация Ковылкинского сельского поселения, главный специалист по кадровой работе Виноградова Е.Л. | Продукция антикоррупционной направленности размещена на стендах и официальном сайте |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 4.1.10. Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Ковылкинском сельском поселении | Администрация Ковылкинского сельского поселения, главный специалист по кадровой работе Виноградова Е.Л. |  популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  Контрольное событие муниципальной программы 4 |  Администрация Ковылкинского сельского поселения, главный специалист по кадровой работе Виноградова Е.Л. |  Для проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов направляются в прокуратуру  | Х | 30.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе  | X | X | X | X | 17,0 | 17,0 | 0 | 17,0 запланировано на 2 полугодие 2019 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный период 1 полугодие 2019 г.

Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 28.12.2018г. №84.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

 - подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Ковылкинского сельского поселения»;

- подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Ковылкинского сельского поселения»;

- подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ковылкинского сельского поселения»;

- подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Ковылкинском сельском поселении».

 Общий объем финансирования муниципальной программы с 2019 по 2030 годы составляет 172,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 17,0 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2019г. освоение финансовых средств составило 0%, освоение мероприятий муниципальной программы запланировано на 2 полугодие 2019г.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Ковылкинского сельского поселения» на 2019 год предусмотрено 2,0 тыс. рублей. По итогам работы за 1 полугодие 2019 года освоение средств составило 0%, заключение контрактов запланировано на 2 полугодие 2019г. За 1 полугодие 2019г. проведены мероприятия, не требующие финансирования.

 По 1 основному мероприятию Подпрограммы 1 предусмотрено 3 мероприятия, в том числе 1 контрольное событие. Основные мероприятия подпрограммы выполнены.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Содействие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Ковылкинского сельского поселения» на 2019 год предусмотрено 15,0 тыс. рублей. По итогам работы за 1 полугодие 2019 года освоение средств составило 0%, заключение контрактов запланировано на 2 полугодие 2019г. За 1 полугодие 2019г. проведены мероприятия, не требующие финансирования.

 По 1 основному мероприятию Подпрограммы 1 предусмотрено 3 мероприятия, в том числе 1 контрольное событие. Основные мероприятия подпрограммы выполнены.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ковылкинского сельского поселения» на 2019 год финансирование не предусмотрено. За 1 полугодие 2019г. проведены мероприятия, не требующие финансирования.

 По 1 основному мероприятию Подпрограммы 1 предусмотрено 3 мероприятия, в том числе, 1 контрольное событие. Основные мероприятия подпрограммы выполнены.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 «Противодействие коррупции в Ковылкинском сельском поселении» на 2019 год финансирование не предусмотрено. За 1 полугодие 2019г. проведены мероприятия, не требующие финансирования.

 По 1 основному мероприятию Подпрограммы 1 предусмотрено 10 мероприятий, в том числе 1 контрольное событие. Основные мероприятия подпрограммы выполнены.

Приложение 2

 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»**

за отчетный период 1 полугодие 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1Пожарная безопасность | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | X | X | X | 16,0 | 16,0 | 1,2 | 14,8 запланировано на 2 половину 2019 года |
|  |  ОМ 1.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения |  Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Ковылкинского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах  |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 16,0 | 16,0 | 1,2 | 14,8 запланировано на 2 половину 2019 года  |
|  | Подпрограмма 2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В., Старший инспектор по вопросам Лось Т.Н. | X | X | X | 6,1 | 6,1 | 3,2 | 2,9 запланировано на 2 полугодие 2019г. |
|  |  ОМ 2.1. Обеспечению первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное |  Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций  |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 6,1 | 6,1 | 3,2 | 2,9 запланировано на 2 полугодие 2019г. |
|  |  Контрольное событие муниципальной программы 2  |  Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | Проведены занятия по оповещению населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций  | Х | 30.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе  | X | X | X | X | 22,1 | 22,1 | 4,4 | 17,7 запланировано на 2 полугодие 2019 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах » за отчетный период 1 полугодие 2019 г.

Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 28.12.2018г. №85.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

 - подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»;

- подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций».

 Общий объем финансирования муниципальной программы с 2019 по 2030 годы составляет 252,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 22,1 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2019г. финансовые средства освоены в сумме 4,4 тыс. рублей, что составляет 19,9%, освоение основных мероприятий муниципальной программы запланировано на 2 полугодие 2019г.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» на 2019 год предусмотрено 16,0 тыс. рублей. По итогам работы за 1 полугодие 2019 года освоено 1,2 тыс. рублей, освоение средств составило 7,5%, За 1 полугодие 2019г. проведены мероприятия, не требующие финансирования.

 По 1 основному мероприятию Подпрограммы 1 предусмотрено 1 мероприятие. Основные мероприятия подпрограммы выполнены.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций » на 2019 год предусмотрено 6,1 тыс. рублей. По итогам работы за 1 полугодие 2019 года освоено 3,2 тыс.руб., освоение средств составило 52,5%. Проведены мероприятия, не требующие финансирования.

 По 1 основному мероприятию подпрограммы 2 предусмотрено 1 мероприятия, в том числе 1 контрольное событие. Основные мероприятия подпрограммы выполнены.

Приложение 3

 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие физической**

 **культуры и спорта»**  за отчетный период 1 полугодие 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, инструктор по спорту Пузанова О.А. | X | X | X | 36,0 | 36,0 | 15,0 | 15,0 запланировано на 2 половину 2019 года |
|  |  ОМ 1.1. Организация и проведение районных спортивно-массовых и спортивных мероприятий по различным видам спорта с различными группами населения района. |  Администрация Ковылкинского сельского поселения, инструктор по спорту Пузанова О.А. | Обеспечено участие в районных спортивно-массовых и спортивных мероприятий по различным видам спорта с различными группами населения |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 36,0 | 36,0 | 15,0 | 15,0 запланировано на 2 половину 2019 года  |
|  |  ОМ 1.2. Участие в межрайонных спортивных мероприятиях по различным видам спорта |  Администрация Ковылкинского сельского поселения, инструктор по спорту Пузанова О.А. | Участие в межрайонных спортивных мероприятиях по различным видам спорта  |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  Контрольное событие муниципальной программы 1  |  Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. |  Обеспечено участие в районных спортивно-массовых и спортивных мероприятий по различным видам спорта с различными группами населения | Х | 30.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе  | X | X | X | X | 36,0 | 36,0 | 15,0 | 15,0 запланировано на 2 полугодие 2019 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

за отчетный период 1 полугодие 2019 г.

Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 28.12.2018г. №87.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

 - подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

 Общий объем финансирования муниципальной программы с 2019 по 2030 годы составляет 415,5 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году 36,0 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2019г. финансовые средства освоены в сумме 15,0 тыс. рублей, что составляет 50,0%, освоение основных мероприятий муниципальной программы запланировано на 2 полугодие 2019г.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие физической

 культуры и спорта» на 2019 год предусмотрено 36,0 тыс. рублей. По итогам работы за 1 полугодие 2019 года освоено 15,0 тыс. рублей, освоение средств составило 50,0%, За 1 полугодие 2019г. также проведены мероприятия, не требующие финансирования.

 По 1 основному мероприятию Подпрограммы 1 предусмотрено 1 мероприятие. в том числе 1 контрольное мероприятие. Основные мероприятия подпрограммы выполнены.

 Приложение 4

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**  за отчетный период 1 полугодие 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды и рациональное природопользование   | Администрация Ковылкинского сельского поселения, старший инспектор по вопросам ЖКХ Лось Т.Н. | X | X | X | 634,8 | 634,8 | 362,0 | 272,8 запланировано на 2 половину 2019 года |
|  |  ОМ 1.1. Освещение улиц |  Администрация Ковылкинского сельского поселения, старший инспектор Лось Т.Н. | Заключен контракт на поставку электроэнергии |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 189,5 | 189,5 | 71,8 | 117,7 запланировано на 2 половину 2019 года  |
|  |  ОМ 1.2. Содержание мест захоронений |  Администрация Ковылкинского сельского поселения, старший инспектор Лось Т.Н. | Заключены 5 контрактов: на завоз песка, акарицидную обработку, на вывоз ТКО, уборку территории  |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 194,0 | 194,0 | 171,3 | 22,7 запланировано на 2 половину 2019 года |
|  | ОМ 1.3. Прочее благоустройство и содержание территории | Администрация Ковылкинского сельского поселения, старший инспектор Лось Т.Н. | Заключены 9 контрактов по уборке территории, выкашивание травы, полив зеленых насаждений |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 251,3 | 251,3 | 118,9 | 132,4 запланировано на 2 половину 2019 года |
|  |  Контрольное событие муниципальной программы 1  |  Администрация Ковылкинского сельского поселения, старший инспектор Лось Т.Н. | Заключены 9 контрактов по уборке территории, выкашивание травы, полив зеленых насаждений  | Х | 30.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе  | X | X | X | X | 634,8 | 634,8 | 362,0 | 272,8 запланировано на 2 полугодие 2019 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за отчетный период 1 полугодие 2019 г.

Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 28.12.2018г. №88.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

 - подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

 Общий объем финансирования муниципальной программы с 2019 по 2030 годы составляет 5739,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году 634,8 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2019г. финансовые средства освоены в сумме 362,0 тыс. рублей, что составляет 57,0%, освоение основных мероприятий муниципальной программы запланировано на 2 полугодие 2019г.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019 год предусмотрено 634,8 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2019г. финансовые средства освоены в сумме 362,0 тыс. рублей, что составляет 57,0%, освоение основных мероприятий муниципальной программы запланировано на 2 полугодие 2019г.

Приложение 5

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие культуры»**

заотчетный период 1 полугодие 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1  Развитие культуры  | Администрация Ковылкинского сельского поселения, и.о.директора МБУК «ЦКО» Никулина О.С. | X | X | X | 1310,5 | 1310,5 | 578,3 | 732,2 запланировано на 2 половину 2019 года |
|  |  ОМ 1.1. Развитие культуры |  Ковылкинского сельского поселения, и.о.директора МБУК «ЦКО» Никулина О.С. |  сохранение культурного и исторического наследия ; обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; реализация творческого потенциала населения |  01.01.2019 | 30.12.2019 | 1310,5 | 1310,5 | 578,3 | 732,2 запланировано на 2 половину 2019 года |
|  |  Контрольное событие муниципальной программы 1  |  Ковылкинского сельского поселения, и.о.директора МБУК «ЦКО» Никулина О.С. |  обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; реализация творческого потенциала населения | Х | 30.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе  | X | X | X | X | 1310,5 | 1310,5 | 578,3 | 732,2 запланировано на 2 половину 2019 года |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за отчетный период 1 полугодие 2019 г.

Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 28.12.2018г. №89.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

 - подпрограмма 1 «Развитие культуры».

 Общий объем финансирования муниципальной программы с 2019 по 2030 годы составляет 15657,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году 1310,5 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2019г. финансовые средства освоены в сумме 578,3 тыс. рублей, что составляет 44,1%, освоение основных мероприятий муниципальной программы запланировано на 2 полугодие 2019г.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие культуры» на 2019 год предусмотрено 1310,5 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2019г. финансовые средства освоены в сумме 578,3 тыс. рублей, что составляет 44,1%, освоение основных мероприятий муниципальной программы запланировано на 2 полугодие 2019г.