|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ****ТАЦИНСКИЙ РАЙОН****МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОВЫЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»****АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 22 января 2016 г. № 8 х. Ковылкин

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» за 2015 год |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 14 августа 2013 года № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения»

 П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» за 2015год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ковылкинского

сельского поселения Т.В. Лачугина

Приложение к постановлению

Администрации Ковылкинского

сельского поселения № 8

от 22.01.2016г.

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Ковылкинского

сельского поселения «Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности на водных объектах»

В 2015 году были предусмотрены средства на финансирование и освоение программных мероприятий.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности на водных объектах»согласно приложений:

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности на водных объектах»за 2015 ***г***.

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

 - Сведения об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности на водных объектах» за 2015 год.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения: **«**Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности на водных объектах»

за 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие****Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.**  | **Администрация Ковылкинского сельского поселения** | **улучшение состояния территории поселения** |  **01.01.2015г.**  | **31.12.2015г.** | **108,2** | **108,2**  | **108,2** |
|  |  |  |  |  01.01.2015г.  | 31.12.2015г. |  |  |  |

***Сведения***

***об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета***

***и внебюджетных источников на реализацию***

***муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности на водных объектах» за 2015 г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | **«**Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности на водных объектах**»**  | всего  | 108,2 | 108,2 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 108,2 | 108,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |