|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**  **ТАЦИНСКИЙ РАЙОН**  **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОВЫЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЛЕНИЕ»**  **АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15 октября 2018г № 57 х. Ковылкин

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана-графика перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг (функций), предоставляемых Администрацией Ковылкинского сельского поселения |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993 «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый План-график перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг (функций), предоставляемых Администрацией Ковылкинского сельского поселения (приложение).

2. Организовать переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг в соответствии с этапами и сроками, указанными в приложении к данному постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ковылкинского

сельского поселения Т.В. Лачугина

Приложение

к постановлению Администрации

Ковылкинского сельского поселения

№57 от «15» октября 2018г.

**ПЛАН-ГРАФИК**

**перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг (функций),**

предоставляемых Администрацией Ковылкинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап | Содержание этапа | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Обеспечение общедоступности информации об услуге и способе её получения | 01.01.2019 | Администрация Ковылкинского сельского поселения |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | Предоставить возможность заранее сформировать полный комплект документов, необходимых для получения услуги | 01.01.2019 | Администрация Ковылкинского сельского поселения |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | Освобождение заявителя от необходимости посещения органа власти, предоставляющих услуги, с целью подачи документов для получения услуги | 01.06.2019 | Администрация Ковылкинского сельского поселения |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | Обеспечение «прозрачности» процесса предоставления услуги, так же избавления от документооборота на бумажных носителях при внутреннем и межведомственном взаимодействии в процессе предоставления муниципальной услуги | 01.01.2020 | Администрация Ковылкинского сельского поселения |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом | Максимальное сокращение использования бумажных носителей в процессе предоставления услуги, в том числе обеспеченности возможности получения заявителем в электронном виде результата предоставления услуги | 01.01.2021 | Администрация Ковылкинского сельского поселения |